PRÁCTICA Unidad 6

Seguimiento, Control y Cierre de Proyectos

### Actividad 1 – Reporte de Avance

Estado general: Rojo 
El Frontend está detenido por una dependencia de UI, lo que genera un bloqueo crítico activo y el sprint va 6 puntos por detrás del ritmo lineal. Además, el 30% del tiempo se fue en urgencias y el pipeline de CI/CD se triplicó. Si el bloqueo se resuelve en las próximas 24 horas, el estado podría pasar a Amarillo.

Hitos alcanzados

- Módulo Backend (Node.js) completado a tiempo.

- 22 de 40 puntos de historia completados.

Trabajo en curso

- Reescritura/ajuste de TransferForm.jsx (alto code churn).

- Corrección de los 12 bugs reportados por QA.

- Atención de urgencias no planificadas.

- Análisis del aumento del tiempo del pipeline CI/CD.

Bloqueos y riesgos (Blockers)

- Bloqueo: Frontend detenido por dependencia de UI.

- Riesgo: no llegar a los 40 puntos comprometidos.

- Riesgo: inestabilidad en TransferForm.jsx por reescritura excesiva, lo que apunta a 	requisitos ambiguos.

- Riesgo: pipeline CI/CD pasó de 6 a 19 min, lo que frena el feedback del equipo.

- Riesgo: 30% de trabajo no planificado y 45 tareas reales vs. 32 planificadas (+41%).

Próximos pasos

- Escalar y resolver hoy la dependencia de UI (reunión con diseño/UX, mock o componentes provisorios).

- Reunión de Pair Programming sobre TransferForm.jsx y aclarar los requisitos.

- Investigar la causa del aumento del CI/CD (tests lentos, dependencias, infraestructura).

- Proteger al equipo de nuevas urgencias hasta el cierre del sprint.

- Renegociar con el Product Owner qué historias pueden quedar fuera del sprint si el bloqueo se extiende.

### Actividad 2 – Cálculo de KPIs

1. Densidad de defectos
12 bugs / 3.000 líneas = 4 bugs por cada 1.000 líneas.
Mide la calidad del código nuevo: cuántos errores aparecen por unidad de código. Es un valor que conviene comparar con el histórico del equipo, y junto con el churn sugiere inestabilidad en el código reciente.

2. Tasa de trabajo no planificado
18 h / 60 h × 100 = 30%.
Casi un tercio de la capacidad se consumió en urgencias, no en funcionalidades del sprint. Es un valor alto que explica en parte el atraso.

3. Velocity real vs. histórica

- - Ritmo real: 22 pts / 7 días ≈ 3,14 puntos/día.

- - Proyección al día 10: 22 + (3,14 × 3) ≈ 31 pts.

- - Velocity histórica: 35 puntos → el equipo cerraría aproximadamente 4 puntos por debajo de su promedio.

- - Compromiso: 40 puntos → faltarían casi 9 puntos (≈ 78% de cumplimiento).

El sprint estaba sobrecomprometido (40 vs. 35 de velocity) y, con el bloqueo del Frontend, el resultado podría ser aún peor.

4. Cycle Time vs. Lead Time

- Cycle Time = 4,5 días (trabajo efectivo).

- Lead Time = 11 días (desde el pedido hasta la entrega).

- Diferencia = 6,5 días de espera (colas, backlog, bloqueos, revisiones).

Solo cerca del 41% del Lead Time es trabajo activo (4,5 / 11). El resto es tiempo de espera, y el problema está más en el flujo y los bloqueos que en la velocidad de programación.

### Actividad 3 – Estadísticas de Ejecución

- Porcentaje de completitud: 22 / 40 = 55%.

- Puntos esperados al día 7: 4 puntos × 7 días = 28 pts.

- SV = 22 − 28 = −6 puntos.

Conclusión: el proyecto está ATRASADO. Lleva 6 puntos por debajo de lo esperado (55% real vs. 70% esperado), y la causa es una combinación de:

- Frontend bloqueado por la dependencia de UI.

- 30% del tiempo en urgencias.

- Aumento de tareas (45 vs. 32), posible retrabajo o scope creep.

- Re-escritura de TransferForm.jsx y pipeline lento, que alargan cada ciclo de trabajo.

En el Burndown Chart, la curva real quedaría por encima de la ideal.

### Actividad 4 – Dashboard Inteligente (2 alertas)

Alerta 1: Pico de Code Churn en TransferForm.jsx
“Atención: TransferForm.jsx presenta un nivel de reescritura muy superior a la línea base histórica del equipo. Posible ambigüedad en requisitos o alta complejidad técnica. Se recomienda aclarar requisitos o programar Pair Programming.”
Justificación: el apunte indica que el code churn excesivo en un módulo en poco tiempo señala requisitos ambiguos o complejidad técnica. Coincide con el bloqueo del Frontend por la dependencia de UI.

Alerta 2: Tiempo anómalo de pipeline CI/CD
“Atención: el pipeline pasó de 6 a 19 min (+217%) sin un aumento proporcional del volumen de código. Riesgo de infraestructura o deuda técnica. Se recomienda revisar tests, dependencias y recursos del runner.”
Justificación: según el apunte, un aumento drástico del tiempo de CI/CD sin justificación clara se marca como riesgo de infraestructura o deuda técnica. Además ralentiza el feedback y aporta al aumento del Cycle Time.

### Actividad 5 – Cierre y Lección Aprendida

Dos actividades obligatorias del cierre

- Validación de criterios de aceptación (DoD, UAT y Sign-off): demuestra objetivamente que el producto cumple lo pactado. Protege al equipo de cambios de alcance de último momento y al cliente le asegura el retorno de su inversión; con la firma de conformidad se habilita el pase a producción.

- Elaboración del informe final de gestión: consolida la historia del proyecto y compara el desempeño real contra la línea base (presupuesto, cronograma, alcance). Permite rendir cuentas a stakeholders y PMO, y deja documentados los known issues y la deuda técnica.

Lección aprendida

Lección Aprendida – Gestión de dependencias de UI: Durante el Sprint 12, el módulo Frontend quedó bloqueado por una dependencia de UI no resuelta, mientras el Backend se completó a tiempo. El bloqueo coincidió con un alto code churn en TransferForm.jsx, lo que indica requisitos de interfaz ambiguos o cambiantes. El efecto fue un atraso de −6 pts respecto al ritmo esperado y un Lead Time (11 días) muy superior al Cycle Time (4,5 días), es decir, mucho tiempo de espera.

Acción recomendada para futuros proyectos: validar y congelar los diseños y componentes de UI (con aprobación del equipo de diseño) antes de comprometer las historias en el Sprint Backlog, e incluir las dependencias entre equipos como un riesgo explícito en la planificación.